## MAESTRO
DOCUMENTO MAESTRO — UNIDAD QUIRÚRGICA HAP ¦ Meta: 31-OCT-2026 ¦ BORRADOR v2
Agrupado por área (usa +/- a la izquierda para contraer). Áreas nuevas del dictado del jueves integradas.
ID | Bloque | Zona / Área | Giro | Proveedor | Actividad / Partida | Tipo | ¿Aplica? | % Avance | F. Fabricación | F. Instalación | F. Entrega | Estatus | Notas
ACT-0001 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0002 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0003 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0004 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0005 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0006 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0007 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0008 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0009 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0010 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0011 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0012 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0013 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0014 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0015 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0016 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0017 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0018 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0019 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0020 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0021 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0022 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0023 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0024 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0025 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0026 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0027 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0028 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0029 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0030 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0031 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0032 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0033 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0034 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0035 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0036 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0037 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0038 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0039 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0040 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0041 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0042 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0043 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0044 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0045 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0046 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0047 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0048 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0049 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0050 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0051 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0052 | Quirófanos | Q1 (Plástica) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0053 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0054 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0055 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0056 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0057 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0058 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0059 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0060 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0061 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0062 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0063 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0064 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0065 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0066 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0067 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0068 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0069 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0070 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0071 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0072 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0073 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0074 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0075 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0076 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0077 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0078 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0079 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0080 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0081 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0082 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0083 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0084 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0085 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0086 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0087 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0088 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0089 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0090 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0091 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0092 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0093 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0094 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0095 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0096 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0097 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0098 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0099 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0100 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0101 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0102 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0103 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0104 | Quirófanos | Q2 (Oftalmología) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0105 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0106 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0107 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0108 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0109 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0110 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0111 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0112 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0113 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0114 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0115 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0116 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0117 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0118 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0119 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0120 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0121 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0122 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0123 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0124 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0125 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0126 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0127 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0128 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0129 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0130 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0131 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0132 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0133 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0134 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0135 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0136 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0137 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0138 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0139 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0140 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0141 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0142 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0143 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0144 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0145 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0146 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0147 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0148 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0149 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0150 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0151 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0152 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0153 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0154 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0155 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0156 | Quirófanos | Q3 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0157 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0158 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0159 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0160 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0161 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0162 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0163 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0164 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0165 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0166 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0167 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0168 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0169 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0170 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0171 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0172 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0173 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0174 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0175 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0176 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0177 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0178 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0179 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0180 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0181 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0182 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0183 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0184 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0185 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0186 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0187 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0188 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0189 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0190 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0191 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0192 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0193 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0194 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0195 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0196 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0197 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0198 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0199 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0200 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0201 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0202 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0203 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0204 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0205 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0206 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0207 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0208 | Quirófanos | Q4 (Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0209 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0210 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0211 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0212 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0213 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0214 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0215 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0216 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0217 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0218 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0219 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0220 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0221 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0222 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0223 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0224 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0225 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0226 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0227 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0228 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0229 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0230 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0231 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0232 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0233 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0234 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0235 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0236 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0237 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0238 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0239 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0240 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0241 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0242 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0243 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0244 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0245 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0246 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0247 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0248 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0249 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0250 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0251 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0252 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0253 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0254 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0255 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0256 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0257 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0258 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0259 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0260 | Quirófanos | Q5 (Oncología/Gastro/ORL/Procto/Hernia) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0261 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0262 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0263 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0264 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0265 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0266 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0267 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0268 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0269 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0270 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0271 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0272 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0273 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0274 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0275 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0276 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0277 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0278 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0279 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0280 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0281 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0282 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0283 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0284 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0285 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0286 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0287 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0288 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0289 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0290 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0291 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0292 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0293 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0294 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0295 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0296 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0297 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0298 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0299 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0300 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0301 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0302 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0303 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0304 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0305 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0306 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0307 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0308 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0309 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0310 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0311 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0312 | Quirófanos | Q6 (Urología/Laparoscopia/Gastro/Tórax/Ortopedia) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0313 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0314 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0315 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0316 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0317 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0318 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0319 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0320 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0321 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0322 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0323 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0324 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0325 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0326 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0327 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0328 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0329 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0330 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0331 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0332 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0333 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0334 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0335 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0336 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0337 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0338 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0339 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0340 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0341 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0342 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0343 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0344 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0345 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0346 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0347 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0348 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0349 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0350 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0351 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0352 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0353 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0354 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0355 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0356 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0357 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0358 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0359 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0360 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0361 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0362 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0363 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0364 | Quirófanos | Q7 (Neuro/Trauma/Cardiología) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0365 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Lámpara de cirugía | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0366 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo gases anestesia | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0367 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo de pantalla | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0368 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Biomédica | Biomédica (por definir) | Brazo endosuite | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0369 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Sistemas | Sistemas HAP | Pantalla para brazo | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0370 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0371 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0372 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Sistemas | Sistemas HAP | Suministro de teléfono | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0373 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Cristal para pantallas enf-med | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0374 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Redes | Óscar Crespo | Teléfono | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0375 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Redes | Óscar Crespo | Cable de video | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0376 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0377 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0378 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Gases | CDC / Daniel | Tomas a muro de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0379 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Gases | CDC / Daniel | Tomas en brazo de gases medicinales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0380 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Gases | CDC / Daniel | Toma de CO2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0381 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Gases | CDC / Daniel | Aire para brazo de endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0382 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0383 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro tablero de aislamiento | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0384 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0385 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0386 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0387 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz azul | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0388 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 normales | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0389 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0390 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0391 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0392 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo gases 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0393 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos aislados brazo pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0394 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara cirugía | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0395 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Reloj cronómetro y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0396 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto 220V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0397 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto equipo rayos X | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0398 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0399 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0400 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Herrero | Herrería HAP | Base para lámparas/accesorios | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0401 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Herrero | Herrería HAP | Placa para equipos lámpara/brazos endosuite | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0402 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puertas de acceso área blanca (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0403 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta acceso principal (con mirillas) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0404 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | G2 | G2 / Armando | Piso antiestático antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0405 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | G2 | G2 / Armando | Pulido de piso | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0406 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0407 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón corrido con lámparas tipo registro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0408 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro (epóxica) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0409 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0410 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Marquinox | Marquinox | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0411 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Herrero | Herrería HAP | Señalización de quirófano | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0412 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa Pasteur (instrumentista) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0413 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa riñón | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0414 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Mobiliario | Herrería HAP | Mesa mayo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0415 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Mobiliario | Herrería HAP | Cubeta de patada (kick bucket) | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0416 | Quirófanos | Q8 (Neuro/Trauma) | Mobiliario | Herrería HAP | Banco giratorio / de altura | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0417 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de blancos | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0418 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0419 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Acero inox | Marquinox / Muñoz | Fabricación de lavamanos de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0420 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de lavado de material | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0421 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mesa para preparar medicamento | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0422 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble guarda de equipo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0423 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Refrigerador (suministro) | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0424 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Compra de sillas secretariales | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0425 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Banco de dos escalones | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0426 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Porta-expediente con ruedas | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0427 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0428 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de reportes médicos | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0429 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito estación de trabajo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0430 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de puerta corrediza y ventana | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0431 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de ventana recuperación–central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0432 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta de acceso transfer | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0433 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta acceso a QX | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0434 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Herrería HAP | Herrería HAP | Colocación de rieles de acero para cortinas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0435 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de rieles de aluminio para cortinas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0436 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Colocación de cortinas (antibacteriales) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0437 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0438 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0439 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Colocación de mobiliario reporte médicos 1 y 2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0440 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Redes | Óscar Crespo | Teléfono de enfermería | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0441 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Redes | Óscar Crespo | Teléfono del médico (en su espacio) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0442 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0443 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0444 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Gases | CDC / Daniel | Panel/gabinete de gases de cabecera con tomas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0445 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Gases | CDC / Daniel | Tomas de gases medicinales a muro | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0446 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Gases | CDC / Daniel | Protección de muros (guarda-camillas) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0447 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0448 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara dirigida para atención al paciente | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0449 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de lectura (panel de gases) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0450 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de cortesía (panel de gases) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0451 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0452 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0453 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo/panel pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0454 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara de atención | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0455 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja prep. medicamentos — llave con sensor | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0456 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de manos — llave con sensor | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0457 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de instrumental — llave normal | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0458 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0459 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0460 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | G2 | G2 / Armando | Piso antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0461 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0462 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0463 | Recuperación pre | Recuperación pre anestésica | Herrería HAP | Herrería HAP | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0464 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de blancos | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0465 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0466 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Acero inox | Marquinox / Muñoz | Fabricación de lavamanos de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0467 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de lavado de material | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0468 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mesa para preparar medicamento | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0469 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble guarda de equipo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0470 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Refrigerador (suministro) | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0471 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Compra de sillas secretariales | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0472 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Banco de dos escalones | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0473 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Porta-expediente con ruedas | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0474 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0475 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de reportes médicos | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0476 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito estación de trabajo | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0477 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de puerta corrediza y ventana | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0478 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de ventana recuperación–central | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0479 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta de acceso transfer | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0480 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta acceso a QX | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0481 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Herrería HAP | Herrería HAP | Colocación de rieles de acero para cortinas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0482 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de rieles de aluminio para cortinas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0483 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Colocación de cortinas (antibacteriales) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0484 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0485 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | Suministro | [5 empty] | Pendiente
ACT-0486 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Sistemas | Sistemas HAP | Colocación de mobiliario reporte médicos 1 y 2 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0487 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Redes | Óscar Crespo | Teléfono de enfermería | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0488 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Redes | Óscar Crespo | Teléfono del médico (en su espacio) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0489 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0490 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0491 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Gases | CDC / Daniel | Panel/gabinete de gases de cabecera con tomas | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0492 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Gases | CDC / Daniel | Tomas de gases medicinales a muro | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0493 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Gases | CDC / Daniel | Protección de muros (guarda-camillas) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0494 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0495 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara dirigida para atención al paciente | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0496 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de lectura (panel de gases) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0497 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de cortesía (panel de gases) | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0498 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0499 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0500 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo/panel pantalla 110V | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0501 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara de atención | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0502 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja prep. medicamentos — llave con sensor | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0503 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de manos — llave con sensor | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0504 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de instrumental — llave normal | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0505 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado y control | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0506 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0507 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | G2 | G2 / Armando | Piso antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0508 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0509 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0510 | Recuperación post | Recuperación post anestésica | Herrería HAP | Herrería HAP | Esquineros de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0511 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | 1 puertas de madera | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0512 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Mueble de lavamanos de madera wc | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0513 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito para lavamanos wc | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0514 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | Jorge Pompa | Jorge Pompa | Instalación hidráulica de lavamanos (2 vestidores-baño) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0515 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0516 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0517 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 1 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos base | [6 empty] | Pendiente
ACT-0518 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | 1 puertas de madera | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0519 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Mueble de lavamanos de madera wc | [6 empty] | Pendiente
ACT-0520 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito para lavamanos wc | [6 empty] | Pendiente
ACT-0521 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | Jorge Pompa | Jorge Pompa | Instalación hidráulica de lavamanos (2 vestidores-baño) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0522 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0523 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0524 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 2 wc | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos base | [6 empty] | Pendiente
ACT-0525 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | 1 puertas de madera | [6 empty] | Pendiente
ACT-0526 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | banca | [6 empty] | Pendiente
ACT-0527 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | Mobiliario | por definir | locker | [6 empty] | Pendiente
ACT-0528 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0529 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0530 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 3 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos base | [6 empty] | Pendiente
ACT-0531 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | 1 puertas de madera | [6 empty] | Pendiente
ACT-0532 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | banca | [6 empty] | Pendiente
ACT-0533 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | Mobiliario | por definir | locker | [6 empty] | Pendiente
ACT-0534 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0535 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0536 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 4 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos base | [6 empty] | Pendiente
ACT-0537 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 5 pediatrico | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | 1 puertas de madera | [6 empty] | Pendiente
ACT-0538 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 5 pediatrico | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | mobiliario decorativo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0539 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 5 pediatrico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0540 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 5 pediatrico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0541 | Recuperación vestidores | Vestidores pre 5 pediatrico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos base | [6 empty] | Pendiente
ACT-0542 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de blancos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0543 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de central | [6 empty] | Pendiente
ACT-0544 | Cuneros | Cuneros 1 | Acero inox | Marquinox / Muñoz | Fabricación de lavamanos de acero inoxidable | [6 empty] | Pendiente
ACT-0545 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble de lavado de material | [6 empty] | Pendiente
ACT-0546 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mesa para preparar medicamento | [6 empty] | Pendiente
ACT-0547 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Fabricación de mueble guarda de equipo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0548 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Refrigerador (suministro) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0549 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Compra de sillas secretariales | [6 empty] | Pendiente
ACT-0550 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Banco de dos escalones | [6 empty] | Pendiente
ACT-0551 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Porta-expediente con ruedas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0552 | Cuneros | Cuneros 1 | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de central | [6 empty] | Pendiente
ACT-0553 | Cuneros | Cuneros 1 | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito mueble de reportes médicos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0554 | Cuneros | Cuneros 1 | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito estación de trabajo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0555 | Cuneros | Cuneros 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de puerta corrediza y ventana | [6 empty] | Pendiente
ACT-0556 | Cuneros | Cuneros 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Fabricación de ventana recuperación–central | [6 empty] | Pendiente
ACT-0557 | Cuneros | Cuneros 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta de acceso transfer | [6 empty] | Pendiente
ACT-0558 | Cuneros | Cuneros 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de puerta acceso a QX | [6 empty] | Pendiente
ACT-0559 | Cuneros | Cuneros 1 | Herrería HAP | Herrería HAP | Colocación de rieles de acero para cortinas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0560 | Cuneros | Cuneros 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Colocación de rieles de aluminio para cortinas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0561 | Cuneros | Cuneros 1 | Mobiliario | Juan Carlos Lozano | Colocación de cortinas (antibacteriales) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0562 | Cuneros | Cuneros 1 | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla enfermería | [6 empty] | Pendiente
ACT-0563 | Cuneros | Cuneros 1 | Sistemas | Sistemas HAP | Computadora y pantalla médicos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0564 | Cuneros | Cuneros 1 | Sistemas | Sistemas HAP | Colocación de mobiliario reporte médicos 1 y 2 | [6 empty] | Pendiente
ACT-0565 | Cuneros | Cuneros 1 | Redes | Óscar Crespo | Teléfono de enfermería | [6 empty] | Pendiente
ACT-0566 | Cuneros | Cuneros 1 | Redes | Óscar Crespo | Teléfono del médico (en su espacio) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0567 | Cuneros | Cuneros 1 | Redes | Óscar Crespo | Cableado de cámaras | [6 empty] | Pendiente
ACT-0568 | Cuneros | Cuneros 1 | Redes | Óscar Crespo | Cableado de red | [6 empty] | Pendiente
ACT-0569 | Cuneros | Cuneros 1 | Gases | CDC / Daniel | Panel/gabinete de gases de cabecera con tomas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0570 | Cuneros | Cuneros 1 | Gases | CDC / Daniel | Tomas de gases medicinales a muro | [6 empty] | Pendiente
ACT-0571 | Cuneros | Cuneros 1 | Gases | CDC / Daniel | Protección de muros (guarda-camillas) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0572 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara perimetral | [6 empty] | Pendiente
ACT-0573 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara dirigida para atención al paciente | [6 empty] | Pendiente
ACT-0574 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de lectura (panel de gases) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0575 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Lámpara de cortesía (panel de gases) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0576 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagador luz blanca | [6 empty] | Pendiente
ACT-0577 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos a muro 110 regulados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0578 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos regulados brazo/panel pantalla 110V | [6 empty] | Pendiente
ACT-0579 | Cuneros | Cuneros 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contacto para lámpara de atención | [6 empty] | Pendiente
ACT-0580 | Cuneros | Cuneros 1 | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja prep. medicamentos — llave con sensor | [6 empty] | Pendiente
ACT-0581 | Cuneros | Cuneros 1 | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de manos — llave con sensor | [6 empty] | Pendiente
ACT-0582 | Cuneros | Cuneros 1 | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja lavado de instrumental — llave normal | [6 empty] | Pendiente
ACT-0583 | Cuneros | Cuneros 1 | ACSA | ACSA / Miriam | Aire acondicionado y control | [6 empty] | Pendiente
ACT-0584 | Cuneros | Cuneros 1 | ACSA | ACSA / Miriam | Extractor / retorno de aire | [6 empty] | Pendiente
ACT-0585 | Cuneros | Cuneros 1 | G2 | G2 / Armando | Piso antibacterial | [6 empty] | Pendiente
ACT-0586 | Cuneros | Cuneros 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | [6 empty] | Pendiente
ACT-0587 | Cuneros | Cuneros 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0588 | Cuneros | Cuneros 1 | Herrería HAP | Herrería HAP | Esquineros de acero inoxidable | [6 empty] | Pendiente
ACT-0589 | Cuneros | Cuneros 1 | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación especial para cada cuna | [6 empty] | Pendiente
ACT-0734 | Cuneros | Preparación de fórmula | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0735 | Cuneros | Preparación de fórmula | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0736 | Cuneros | Preparación de fórmula | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Apagadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0737 | Cuneros | Preparación de fórmula | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire acondicionado | [6 empty] | Pendiente
ACT-0738 | Cuneros | Preparación de fórmula | Acero inox. | Marquinox | Fabricación de tarjas de lavado de manos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0739 | Cuneros | Preparación de fórmula | Acero inox. | Marquinox | Fabricación de mueble para preparar fórmulas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0740 | Cuneros | Preparación de fórmula | Aluminio | Aluoferta / Liz | Cancelería | [6 empty] | Pendiente
ACT-0741 | Cuneros | Preparación de fórmula | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0742 | Cuneros | Preparación de fórmula | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito para mueble de enfermería | [6 empty] | Pendiente
ACT-0743 | Cuneros | Preparación de fórmula | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Base para cubierta de granito | [6 empty] | Pendiente
ACT-0744 | Cuneros | Filtro de cuneros | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Tarja de lavado de manos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0745 | Cuneros | Filtro de cuneros | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0746 | Cuneros | Filtro de cuneros | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0747 | Cuneros | Filtro de cuneros | Aluminio | Aluoferta / Liz | 3 puertas (2 abatibles + 1 corrediza) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0748 | Cuneros | Filtro de cuneros | Aluminio | Aluoferta / Liz | 2 canceles para ver a los bebés | [6 empty] | Pendiente
ACT-0749 | Cuneros | Filtro de cuneros | Aluminio | Aluoferta / Liz | 1 cancel de preparación de fórmulas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0750 | Cuneros | Filtro de cuneros | Aluminio | Aluoferta / Liz | 2 canceles de pasillo de oficina | [6 empty] | Pendiente
ACT-0751 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0752 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0753 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0754 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0755 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0756 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0757 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0758 | Circulación y transfer | Lavabo(s) / scrub | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0759 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Aluminio | Aluoferta / Liz | Puerta de acceso | [6 empty] | Pendiente
ACT-0760 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0761 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire | [6 empty] | Pendiente
ACT-0762 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0763 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Fabricación de muebles de ropa para accesar a recuperación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0764 | Circulación y transfer | Transfer pacientes | Acero inox. | Marquinox | Fabricación de transfer de pacientes | [6 empty] | Pendiente
ACT-0765 | Circulación y transfer | Acceso personal médico | Tablaroca | Murosol / Miguel | Muro de acceso | [6 empty] | Pendiente
ACT-0766 | Circulación y transfer | Acceso personal médico | Aluminio | Aluoferta / Liz | Puerta automática (cotizando Aluoferta) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0767 | Circulación y transfer | Acceso personal médico | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Alimentación eléctrica de la puerta automática | [6 empty] | Pendiente
ACT-0768 | Circulación y transfer | Acceso personal médico | Pintura | Andrés Colunga | Acabados posteriores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0769 | Circulación y transfer | Pantallas de programación (3 áreas) | Voz y datos | Sistemas HAP | Pantallas de programación — suministro HAP (3 áreas) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0770 | Circulación y transfer | Pantallas de programación (3 áreas) | Voz y datos | Óscar Crespo | Colocación de pantallas — Óscar | [6 empty] | Pendiente
ACT-0771 | Circulación y transfer | Pantallas de programación (3 áreas) | Tablaroca | Murosol / Miguel | Acabados (ya hechos) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0772 | Circulación y transfer | Pantallas de programación (3 áreas) | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Eléctrico de pantallas (ya hecho) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0773 | Circulación y transfer | Entrada personal médico / Cambio de botas / Transfer | Hidrosanitario | Jorge Pompa | 2 lavamanos de manos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0774 | Circulación y transfer | Entrada personal médico / Cambio de botas / Transfer | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Alimentación eléctrica | [6 empty] | Pendiente
ACT-0775 | Circulación y transfer | Entrada personal médico / Cambio de botas / Transfer | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0776 | Circulación y transfer | Entrada personal médico / Cambio de botas / Transfer | Voz y datos | Sistemas HAP | 2 pantallas de programación — suministro HAP | [6 empty] | Pendiente
ACT-0777 | Circulación y transfer | Entrada personal médico / Cambio de botas / Transfer | Voz y datos | Óscar Crespo | Colocación de 2 pantallas — Óscar | [6 empty] | Pendiente
ACT-0778 | Circulación y transfer | Estación camillas | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0779 | Circulación y transfer | Estación camillas | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0780 | Circulación y transfer | Área blanca | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0781 | Circulación y transfer | Área blanca | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0782 | Circulación y transfer | Área blanca | Acero inox. | Marquinox | 8 tarjas de lavado de manos de acero inoxidable | [6 empty] | Pendiente
ACT-0783 | Circulación y transfer | Área blanca | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Instalación hidráulica de 8 tarjas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0784 | Circulación y transfer | Salida personal médico | Aluminio | Aluoferta / Liz | 1 puerta | [6 empty] | Pendiente
ACT-0785 | Circulación y transfer | Salida personal médico | Voz y datos | Sistemas HAP | Interfón | [6 empty] | Pendiente
ACT-0786 | Circulación y transfer | Salida personal médico | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0787 | Circulación y transfer | Pasillo área gris Q1-Q8 | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0788 | Circulación y transfer | Pasillo área gris Q1-Q8 | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0789 | Circulación y transfer | Pasillo área gris Q1-Q8 | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Tableros de concentración / tableros eléctricos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0790 | Circulación y transfer | Pasillo gris área administrativa | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0791 | Circulación y transfer | Pasillo gris área administrativa | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0792 | Circulación y transfer | Pasillo gris área administrativa | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Tableros de concentración | [6 empty] | Pendiente
ACT-0793 | Circulación y transfer | Pasillo gris a informes médicos | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0794 | Circulación y transfer | Pasillo gris a informes médicos | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0795 | Circulación y transfer | Pasillo gris a informes médicos | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Tableros de concentración | [6 empty] | Pendiente
ACT-0796 | Circulación y transfer | Pasillo área negra (club médico / cuneros) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado tapiz | [6 empty] | Pendiente
ACT-0797 | Circulación y transfer | Pasillo área negra (club médico / cuneros) | Pintura | Andrés Colunga | Techo de celosía | [6 empty] | Pendiente
ACT-0798 | Circulación y transfer | Pasillo área negra (club médico / cuneros) | Aluminio | Aluoferta / Liz | Puertas para concentración de medidores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0799 | Servicios y residuos | Cuarto septico | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0800 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0801 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0802 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0803 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0804 | Servicios y residuos | Cuarto septico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0805 | Servicios y residuos | Cuarto septico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0806 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0807 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0808 | Servicios y residuos | Cuarto septico | obra civil | Muros azulejo | [7 empty] | Pendiente
ACT-0809 | Servicios y residuos | Cuarto septico | obra civil | piso ceramica | [7 empty] | Pendiente
ACT-0810 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Mobiliario | tarja | [7 empty] | Pendiente
ACT-0811 | Servicios y residuos | Cuarto septico | Mobiliario | mueble para comodos | [7 empty] | Pendiente
ACT-0812 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0813 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0814 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0815 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0816 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0817 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0818 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0819 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0820 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0821 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0822 | Servicios y residuos | Cuarto basuras | ventana | muños | ventana doble abatimiento acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0823 | Servicios y residuos | R.P.B.I | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0824 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0825 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0826 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0827 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0828 | Servicios y residuos | R.P.B.I | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0829 | Servicios y residuos | R.P.B.I | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0830 | Servicios y residuos | R.P.B.I | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0831 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0832 | Servicios y residuos | R.P.B.I | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0833 | Servicios y residuos | R.P.B.I | ventana | muños | ventana doble abatimiento acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0834 | Servicios y residuos | Ropa sucia | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0835 | Servicios y residuos | Ropa sucia | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0836 | Servicios y residuos | Ropa sucia | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0837 | Servicios y residuos | Ropa sucia | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0838 | Servicios y residuos | Ropa sucia | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0839 | Servicios y residuos | Ropa sucia | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0840 | Servicios y residuos | Ropa sucia | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0841 | Servicios y residuos | Ropa sucia | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0842 | Servicios y residuos | Ropa sucia | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0843 | Servicios y residuos | Ropa sucia | ventana | muños | ventana doble abatimiento acero inoxidable | [6 empty] | Pendiente
ACT-0844 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | G2 | Longoria | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0845 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0846 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0847 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0848 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0849 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0850 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0851 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0852 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0853 | Servicios y residuos | Aseo 1 pasillo sala 4 | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0854 | Servicios y residuos | Aseo 2 | obra civil | longoria | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0855 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0856 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0857 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0858 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0859 | Servicios y residuos | Aseo 2 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0860 | Servicios y residuos | Aseo 2 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0861 | Servicios y residuos | Aseo 2 | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0862 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0863 | Servicios y residuos | Aseo 2 | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0864 | Servicios y residuos | Aseo general | Obra civil | longoria | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0865 | Servicios y residuos | Aseo general | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0866 | Servicios y residuos | Aseo general | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0867 | Servicios y residuos | Aseo general | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0868 | Servicios y residuos | Aseo general | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0869 | Servicios y residuos | Aseo general | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0870 | Servicios y residuos | Aseo general | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0871 | Servicios y residuos | Aseo general | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0872 | Servicios y residuos | Aseo general | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0873 | Servicios y residuos | Aseo general | Hidrosanitario | Ana Rada | Tarja / agua / drenaje | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0874 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Tablaroca | Murosol / Miguel | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0875 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Eléctrico | [6 empty] | Pendiente
ACT-0876 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire | [6 empty] | Pendiente
ACT-0877 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0878 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Pisos | G2 / Armando | Piso antibacterial | [6 empty] | Pendiente
ACT-0879 | Servicios y residuos | Recepción muestra patológica | Aluminio | Aluoferta / Liz | Ventana y puerta de aluminio | [6 empty] | Pendiente
ACT-0880 | Almacenes y farmacia | Almacén | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0881 | Almacenes y farmacia | Almacén | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0882 | Almacenes y farmacia | Almacén | Redes | Óscar Crespo | Voz y datos | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0883 | Almacenes y farmacia | Almacén | Murosol | Murosol / Miguel | Acabados con tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0884 | Almacenes y farmacia | Almacén | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0885 | Almacenes y farmacia | Almacén | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0886 | Almacenes y farmacia | Almacén | G2 | G2 / Armando | Piso antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0887 | Almacenes y farmacia | Almacén | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0888 | Almacenes y farmacia | Almacén | Acero inox | Marquinox | Muebles de acero inoxidable a REUTILIZAR | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0889 | Almacenes y farmacia | Almacén | Acero inox | Marquinox | Fabricación de muebles de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0890 | Almacenes y farmacia | Almacén | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Ventanas de aluminio para acceso y surtido de materiales | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0891 | Almacenes y farmacia | Farmacia | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0892 | Almacenes y farmacia | Farmacia | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0893 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Redes | Óscar Crespo | Voz y datos | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0894 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Murosol | Murosol / Miguel | Acabados con tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0895 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0896 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0897 | Almacenes y farmacia | Farmacia | G2 | G2 / Armando | Piso antibacterial | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0898 | Almacenes y farmacia | Farmacia | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0899 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Acero inox | Marquinox | Fabricación de muebles de acero inoxidable | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0900 | Almacenes y farmacia | Farmacia | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Ventanas de aluminio y puertas de aluminio | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0901 | Almacenes y farmacia | Almacenaje Pisa | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0902 | Almacenes y farmacia | Almacenaje Pisa | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0903 | Almacenes y farmacia | Almacenaje Pisa | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0904 | Almacenes y farmacia | Almacenaje Pisa | Aluminio | Aluoferta / Liz | Puerta de aluminio | [6 empty] | Pendiente
ACT-0905 | Almacenes y farmacia | Almacenaje Pisa | Pisos | G2 / Armando | Piso antibacterial | [6 empty] | Pendiente
ACT-0906 | Almacenes y farmacia | Local guarda de equipo | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0907 | Almacenes y farmacia | Local guarda de equipo | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | [6 empty] | Pendiente
ACT-0908 | Almacenes y farmacia | Local guarda de equipo | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-0909 | Almacenes y farmacia | Local guarda de equipo | Herrería | Herrería HAP | Fabricación de mueble si se necesita (herreros HAP) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0910 | Club médico y descanso | Descanso médico | Tablaroca | Murosol / Miguel | Muros / plafón | [6 empty] | Pendiente
ACT-0911 | Club médico y descanso | Descanso médico | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire | [6 empty] | Pendiente
ACT-0912 | Club médico y descanso | Descanso médico | Obra civil | Obra civil | Pisos cerámicos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0913 | Club médico y descanso | Descanso médico | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Mobiliario | [6 empty] | Pendiente
ACT-0914 | Club médico y descanso | Descanso médico | Mobiliario | Compras HAP | Compra de muebles | [6 empty] | Pendiente
ACT-0915 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Baños, regaderas, lavamanos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0916 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire / extractores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0917 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Muebles de baños | [6 empty] | Pendiente
ACT-0918 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Muebles de lockers | [6 empty] | Pendiente
ACT-0919 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Bancas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0920 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Percheros | [6 empty] | Pendiente
ACT-0921 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Regadera monomando + coladera | [6 empty] | Pendiente
ACT-0922 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Aluminio | Aluoferta / Liz | Cancel / mamparas de baños | [6 empty] | Pendiente
ACT-0923 | Club médico y descanso | Vestidor doctoras | Obra civil | Obra civil | Piso cerámico | [6 empty] | Pendiente
ACT-0924 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Baños, regaderas, lavamanos | [6 empty] | Pendiente
ACT-0925 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire / extractores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0926 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Muebles de baños | [6 empty] | Pendiente
ACT-0927 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Muebles de lockers | [6 empty] | Pendiente
ACT-0928 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Bancas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0929 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Percheros | [6 empty] | Pendiente
ACT-0930 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Hidrosanitario | Jorge Pompa | Regadera monomando + coladera | [6 empty] | Pendiente
ACT-0931 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Aluminio | Aluoferta / Liz | Cancel / mamparas de baños | [6 empty] | Pendiente
ACT-0932 | Club médico y descanso | Vestidores doctores | Obra civil | Obra civil | Piso cerámico | [6 empty] | Pendiente
ACT-0933 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Voz y datos | Sistemas HAP | Pantallas en cada lado (suministro HAP) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0934 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Voz y datos | Óscar Crespo | Colocación de pantallas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0935 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Voz y datos | Sistemas HAP | Interfón para comunicarse con familiares | [6 empty] | Pendiente
ACT-0936 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Voz y datos | Sistemas HAP | Sistema de voceo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0937 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Tablaroca | Murosol / Miguel | Plafones | [6 empty] | Pendiente
ACT-0938 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado tapiz | [6 empty] | Pendiente
ACT-0939 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado en techo (lambrín) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0940 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Fabricación de muebles y mobiliario | [6 empty] | Pendiente
ACT-0941 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 1 | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Lambrín para afuera de los elevadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0942 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Voz y datos | Sistemas HAP | Pantallas en cada lado (suministro HAP) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0943 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Voz y datos | Óscar Crespo | Colocación de pantallas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0944 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Voz y datos | Sistemas HAP | Interfón para comunicarse con familiares | [6 empty] | Pendiente
ACT-0945 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Voz y datos | Sistemas HAP | Sistema de voceo | [6 empty] | Pendiente
ACT-0946 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Tablaroca | Murosol / Miguel | Plafones | [6 empty] | Pendiente
ACT-0947 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado tapiz | [6 empty] | Pendiente
ACT-0948 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado en techo (lambrín) | [6 empty] | Pendiente
ACT-0949 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Fabricación de muebles y mobiliario | [6 empty] | Pendiente
ACT-0950 | Áreas de paciente y público | Sala de espera 2 | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Lambrín para afuera de los elevadores | [6 empty] | Pendiente
ACT-0951 | Áreas de paciente y público | WC público existente | Mantenimiento | Mantenimiento HAP | Mantenimiento / renovación de 2 WC existentes | [6 empty] | Pendiente
ACT-0952 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0953 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0954 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0955 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0956 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0957 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0958 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0959 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0960 | Administrativas y técnicas | Área administrativa (CEyE) | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0961 | Administrativas y técnicas | Jefatura | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0962 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0963 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0964 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0965 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0966 | Administrativas y técnicas | Jefatura | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0967 | Administrativas y técnicas | Jefatura | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0968 | Administrativas y técnicas | Jefatura | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0969 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Mobiliario | carlos carpinteria | fabricar escritorio 2 piezas y archivero 1. | [6 empty] | Pendiente
ACT-0970 | Administrativas y técnicas | Jefatura | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0971 | Administrativas y técnicas | Oficina | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0972 | Administrativas y técnicas | Oficina | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0973 | Administrativas y técnicas | Oficina | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0974 | Administrativas y técnicas | Oficina | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0975 | Administrativas y técnicas | Oficina | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0976 | Administrativas y técnicas | Oficina | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0977 | Administrativas y técnicas | Oficina | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0978 | Administrativas y técnicas | Oficina | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0979 | Administrativas y técnicas | Oficina | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0980 | Administrativas y técnicas | Supervisor | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0981 | Administrativas y técnicas | Supervisor | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0982 | Administrativas y técnicas | Supervisor | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0983 | Administrativas y técnicas | Supervisor | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0984 | Administrativas y técnicas | Supervisor | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0985 | Administrativas y técnicas | Supervisor | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0986 | Administrativas y técnicas | Supervisor | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0987 | Administrativas y técnicas | Supervisor | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0988 | Administrativas y técnicas | Supervisor | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0989 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0990 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0991 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0992 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0993 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-0994 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0995 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0996 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0997 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-0998 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Mobiliario | carlos carpinteria | fabricar muebles de reportes medicos 2 piezas | [6 empty] | Pendiente
ACT-0999 | Administrativas y técnicas | Reporte médico | Voz y datos | oscar | colocacion de computadoras y cableado de voz y datos | [6 empty] | Pendiente
ACT-1000 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1001 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1002 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1003 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1004 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1005 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1006 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1007 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1008 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1009 | Administrativas y técnicas | SITE 1 | Redes | Óscar Crespo | Voz y datos / rack | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1010 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | G2 | G2 / Armando | Piso (mármol o antibacterial según regla) | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1011 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Murosol | Murosol / Miguel | Muros de tablaroca | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1012 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Murosol | Murosol / Miguel | Plafón | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1013 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado muro | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1014 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Pintura | Andrés Colunga | Acabado techo | Acabado | [5 empty] | Pendiente
ACT-1015 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Iluminación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1016 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | CEBSA | Constructora Eléctrica del Bajío | Contactos 110 | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1017 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | ACSA | ACSA / Miriam | Aire / ventilación | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1018 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Aluoferta | Aluoferta / Liz | Puerta / cancelería | Fabricación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1019 | Administrativas y técnicas | SITE 2 | Redes | Óscar Crespo | Voz y datos / rack | Instalación | [5 empty] | Pendiente
ACT-1020 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Voz y datos | Sistemas HAP | Sistemas: voz y datos (programación de cirugías) | [6 empty] | Pendiente
ACT-1021 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos | [6 empty] | Pendiente
ACT-1022 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Voltaje para mueble de equipos | [6 empty] | Pendiente
ACT-1023 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Voltaje para escritorio / recepción | [6 empty] | Pendiente
ACT-1024 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Alimentación de pantallas | [6 empty] | Pendiente
ACT-1025 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Pintura | Andrés Colunga | Acabados | [6 empty] | Pendiente
ACT-1026 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Mobiliario de madera | [6 empty] | Pendiente
ACT-1027 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito | [6 empty] | Pendiente
ACT-1028 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Tablaroca | Murosol / Miguel | Tablaroca / plafón | [6 empty] | Pendiente
ACT-1029 | Administrativas y técnicas | Área administrativa de quirófano | Aluminio | Aluoferta / Liz | Ventanas (troneras) | [6 empty] | Pendiente
ACT-1030 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Tablaroca | Murosol / Miguel | Muros / plafón tablaroca | [6 empty] | Pendiente
ACT-1031 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Carpintería | Juan Carlos Lozano | 1 puerta de madera | [6 empty] | Pendiente
ACT-1032 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Carpintería | Juan Carlos Lozano | Base para cubierta de granito | [6 empty] | Pendiente
ACT-1033 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Mármol | Luis Carlos López | Cubierta de granito | [6 empty] | Pendiente
ACT-1034 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Aluminio | Aluoferta / Liz | 1 puerta de aluminio | [6 empty] | Pendiente
ACT-1035 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Aluminio | Aluoferta / Liz | Cristal para cubierta (divide familiares/médicos) | [6 empty] | Pendiente
ACT-1036 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Aire acond. | ACSA / Miriam | Aire acondicionado | [6 empty] | Pendiente
ACT-1037 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Eléctrico | Constructora Eléctrica del Bajío | Instalación eléctrica | [6 empty] | Pendiente
ACT-1038 | Administrativas y técnicas | Entrevistas familiares | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos | [6 empty] | Pendiente
ACT-1039 | CEyE | CEyE Verde | Pisos | G2 / Armando Carranza | Piso antibacterial | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | En las 3 áreas
ACT-1040 | CEyE | CEyE Verde | Pintura | Andrés Colunga | Acabados (muro/plafón) | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1041 | CEyE | CEyE Verde | Eléctrico | CEBSA | Iluminación | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1042 | CEyE | CEyE Verde | Eléctrico | CEBSA | Contactos | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1043 | CEyE | CEyE Verde | Eléctrico | CEBSA | Lámpara de emergencia | Suministro | [5 empty] | Pendiente | Tú decides si va
ACT-1044 | CEyE | CEyE Verde | Aire acond. | ACSA | Aire acondicionado | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1045 | CEyE | CEyE Verde | Acero inox. | Marquinox / Muñoz | Acero inoxidable | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1046 | CEyE | CEyE Verde | Aluminio | Aluoferta | Aluminio | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1047 | CEyE | CEyE Verde | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos (redes) | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Donde hay computadoras
ACT-1048 | CEyE | CEyE Verde | Voz y datos | Sistemas HAP | Computadoras | Suministro | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1049 | CEyE | CEyE Verde | Voz y datos | Sistemas HAP | Cámaras de seguridad | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | En las 3 áreas
ACT-1050 | CEyE | CEyE Verde | Voz y datos | Sistemas HAP | Control de acceso | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | En las 3 áreas
ACT-1051 | CEyE | CEyE Verde | Hidráulico | Jorge Pompa | Deshumidificador | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1052 | CEyE | CEyE Azul | Pisos | G2 / Armando Carranza | Piso antibacterial | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1053 | CEyE | CEyE Azul | Pintura | Andrés Colunga | Acabados (muro/plafón) | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1054 | CEyE | CEyE Azul | Tablaroca | Murosol | Tablaroca | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1055 | CEyE | CEyE Azul | Eléctrico | CEBSA | Iluminación | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1056 | CEyE | CEyE Azul | Eléctrico | CEBSA | Contactos | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1057 | CEyE | CEyE Azul | Eléctrico | CEBSA | Contactos a 220V | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Área azul lleva 220
ACT-1058 | CEyE | CEyE Azul | Eléctrico | CEBSA | Lámpara de emergencia | Suministro | [5 empty] | Pendiente | Tú decides si va
ACT-1059 | CEyE | CEyE Azul | Gases med. | CDC / Daniel Contreras | Gases medicinales | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Azul y roja (verde no)
ACT-1060 | CEyE | CEyE Azul | Aire acond. | ACSA | Aire acondicionado | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1061 | CEyE | CEyE Azul | Acero inox. | Marquinox / Muñoz | Acero inoxidable | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1062 | CEyE | CEyE Azul | Aluminio | Aluoferta | Aluminio | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1063 | CEyE | CEyE Azul | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos (redes) | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1064 | CEyE | CEyE Azul | Voz y datos | Sistemas HAP | Computadoras | Suministro | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1065 | CEyE | CEyE Azul | Voz y datos | Sistemas HAP | Cámaras de seguridad | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1066 | CEyE | CEyE Azul | Voz y datos | Sistemas HAP | Control de acceso | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1067 | CEyE | CEyE Azul | Hidráulico | Jorge Pompa | Deshumidificador | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1068 | CEyE | CEyE Azul | Herrería | Herrería HAP | Repisas | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1070 | CEyE | CEyE Azul | Biomédica | Biomédica (gestiona) | Esterilizador gas y vapor | Suministro | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Biomédica gestiona
ACT-1071 | CEyE | CEyE Roja | Pisos | G2 / Armando Carranza | Piso antibacterial | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1072 | CEyE | CEyE Roja | Pintura | Andrés Colunga | Acabados (muro/plafón) | Acabado | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1073 | CEyE | CEyE Roja | Tablaroca | Murosol | Tablaroca | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1074 | CEyE | CEyE Roja | Eléctrico | CEBSA | Iluminación | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1075 | CEyE | CEyE Roja | Eléctrico | CEBSA | Contactos | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1076 | CEyE | CEyE Roja | Eléctrico | CEBSA | Contactos a 220V | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Área roja lleva 220
ACT-1077 | CEyE | CEyE Roja | Eléctrico | CEBSA | Lámpara de emergencia | Suministro | [5 empty] | Pendiente | Tú decides si va
ACT-1078 | CEyE | CEyE Roja | Gases med. | CDC / Daniel Contreras | Gases medicinales | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1079 | CEyE | CEyE Roja | Aire acond. | ACSA | Aire acondicionado | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1080 | CEyE | CEyE Roja | Acero inox. | Marquinox / Muñoz | Acero inoxidable | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1081 | CEyE | CEyE Roja | Aluminio | Aluoferta | Aluminio (puerta) | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Puerta de aluminio
ACT-1082 | CEyE | CEyE Roja | Voz y datos | Óscar Crespo | Voz y datos (redes) | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1083 | CEyE | CEyE Roja | Voz y datos | Sistemas HAP | Computadoras | Suministro | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1084 | CEyE | CEyE Roja | Voz y datos | Sistemas HAP | Cámaras de seguridad | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1085 | CEyE | CEyE Roja | Voz y datos | Sistemas HAP | Control de acceso | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1086 | CEyE | CEyE Roja | Hidráulico | — | Deshumidificador | Instalación | NO |  |  |  |  | No aplica | Roja NO lleva
ACT-1087 | CEyE | CEyE Roja | Herrería | Herrería HAP | Repisas | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1088 | CEyE | CEyE Roja | Acero inox. | Marquinox | Tarjas de acero inoxidable | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Ver folios doc mobiliario CEyE
ACT-1089 | CEyE | CEyE Roja | Acero inox. | Marquinox / Muñoz | Ventanas de acero inoxidable | Fabricación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente
ACT-1090 | CEyE | CEyE Roja | Biomédica | Biomédica | Lavadora ultrasónica | Instalación | SÍ |  |  |  |  | Pendiente | Instala Biomédica